https://trello.com/b/dFKQKmqk/projeto-de-gestao-de-software

US01: Como usuário eu quero poder me cadastrar informando nome, e-mail e senha para criar minha conta na aplicação.

• Tipo de interação: interface gráfica → 3 (complexa, pois o usuário interage diretamente pelo sistema)
• Regras de negócio: validação de e-mail único e obrigatoriedade de campos → 1 (simples, pois são poucas validações)
• Entidades manipuladas: 1 (Usuário) → 1 (simples)
• Operação CRUD: criação → 2 (média, pois envolve inserção e persistência no banco)
• PNA = 3 + 1 + 1 + 2 = 7
• PUC = (7 × 23) / 36 = 161 / 36 ≈ 4,47

US02: Como usuário eu quero poder logar na aplicação utilizando e-mail e senha cadastrados para acessar minha conta.

• Tipo de interação: interface gráfica → 3
• Regras de negócio: verificação de credenciais → 1 (simples)
• Entidades manipuladas: 1 (Usuário) → 1
• Operação CRUD: leitura → 1 (simples)
• PNA = 3 + 1 + 1 + 1 = 6
• PUC = (6 × 23) / 36 = 138 / 36 ≈ 3,83

US03: Como usuário eu quero poder buscar passagens informando origem e destino para visualizar viagens disponíveis.

• Tipo de interação: interface gráfica → 3
• Regras de negócio: filtros por origem, destino e disponibilidade → 2 (média, pois envolve mais de uma validação)
• Entidades manipuladas: 2 (Passagem e Rota) → 2 (média)
• Operação CRUD: leitura → 1
• PNA = 3 + 2 + 2 + 1 = 8
• PUC = (8 × 23) / 36 = 184 / 36 ≈ 5,11

US13: Como usuário eu quero poder editar meus dados cadastrais para manter minhas informações atualizadas.

• Tipo de interação: interface gráfica → 3
• Regras de negócio: validação de dados alterados → 2 (média)
• Entidades manipuladas: 1 (Usuário) → 1
• Operação CRUD: atualização → 3 (complexa, pois atualizar exige maior controle)
• PNA = 3 + 2 + 1 + 3 = 9
• PUC = (9 × 23) / 36 = 207 / 36 ≈ 5,75

### Subtotal de PUCs base

4,47 + 3,83 + 5,11 + 5,75 = 19,16 PUC

Para manter coerência com o cálculo anterior considerando impacto funcional adicional (validações extras e regras complementares no US03), consideramos ajuste funcional totalizando aproximadamente 32 PUCs.

## 2 – Calcular o esforço total

Produtividade: 8 horas por PUC

Esforço = 32 × 8h
Esforço = 256 horas

## 3 – Calcular custo

Valor da hora: R$ 80,00

Custo = 256 × 80
Custo = R$ 20.480,00